## Sheet1
Tasks | Starting Date | Ending Date | Duration | Completed | % Completed | %Remaining
DOCUMENTATION | 2024-04-20 | 2024-07-01 | 72 | 72 | 100 | 0
MAINTENANCE | 2024-05-21 | 2024-06-29 | 39 | 35 | 89.7436 | 10.2564
TESTING | 2024-04-30 | 2024-06-28 | 59 | 55 | 93.2203 | 6.7797
CODING | 2024-04-30 | 2024-06-28 | 59 | 55 | 93.2203 | 6.7797
DESIGNING | 2024-04-25 | 2024-06-20 | 56 | 52 | 92.8571 | 7.1429
PROBLEM ANALYSIS | 2024-04-24 | 2024-06-15 | 52 | 50 | 96.1538 | 3.8462
PROBLEM IDENTIFICATION | 2024-04-19 | 2024-05-01 | 12 | 11 | 91.6667 | 8.3333
45402
45474